危大工程需求规程说明书

0. 文档元数据

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 危大工程需求规程说明书 |
| 版本号 | V1.4 |
| 代码基线 | 深圳机场项目 1010 版本 |
| 适用范围 | 工程指挥部级危大工程看板、项目级危大工程管理及移动端危大工程业务 |
| 编制日期 | 2026-10-12 |
| 文档状态 | 评审更新稿 |
| 依据文档 | 安全巡检需求说明书0901-V1.4.docx；危大工程需求规程说明书-v1.4.docx（旧版） |

修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 形成危大工程管理历史功能规格。 |
| V1.3 | 2026-09-18 | 补充字典、辨识、清单、过程管控、日历和异常跟踪。 |
| V1.4 | 2026-10-10 | 按安全巡检说明书结构重写，并以 1010 代码包核对菜单、字段、演示数据和业务规则。 |
| V1.4 评审修订 | 2026-10-12 | 重写交互说明；明确辨识全量汇总、√项高亮与驳回编辑入口；拆分清单和过程表单字段；补充个人中心危大预警字段。 |

1. 模块概述

1.1 模块在系统中的定位

危大工程管理模块负责将项目危大工程从标准库配置、危大辨识、个人中心审批、危大清单建档、施工部位落实、责任单位和责任人配置、过程资料记录、巡检任务关联、现场巡视归档、验收、日历安排和异常处置串联成可追溯闭环，并向工程指挥部提供跨项目汇总视图。

本模块维护危大工程业务对象和过程记录，不替代基础数据管理、实体工程分解、分包单位报审、实名制人员、巡检管理、个人中心和预警中心的公共能力。危大辨识审批统一在个人中心办理，危大工程页面不设置独立审批按钮。

1.2 背景与问题

机场扩建工程同时包含房建、飞行区、地下结构、起重吊装、不停航施工等复杂场景。传统表格管理容易出现标准口径不一致、辨识结果与清单脱节、施工部位和责任人不清、过程资料分散、巡视记录无法关联、进度和管控要点无法汇总等问题。本模块以统一字典和项目级闭环台账为基础，保证每条危大工程可定位到施工部位、责任单位、责任人和过程证据。

1.3 模块目标与成功指标

• 形成项目级危大工程标准库，统一维护工程类别、类别描述、超危标识、监测标识和管控要点红绿显示文案。

• 实现辨识、审批、清单、过程管控、日历和异常处置闭环；同一来源幂等生成清单，并支持不同施工部位或施工批次对同一类别描述再次辨识。

• 按施工部位留存专项施工方案、方案交底、安全技术交底、作业人员登记、施工条件验收、施工进度、现场巡视、危大工程验收和管控要点记录。

• 工程指挥部跨项目掌握危大工程总量、在施、超危、超期未验收、待处理异常、项目分布、类别分布、30 天趋势和过程完成情况。

1.4 参考文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 安全巡检需求说明书0901-V1.4.docx | 章节结构、编号体系、功能规格表达和验收标准格式。 |
| 危大工程需求规程说明书-v1.4.docx（旧版） | 既有危大工程业务范围、历史规则和演进记录。 |
| 1010 版本 src/config/menu.js | 菜单和路由入口基线。 |
| 1010 版本 majorHazard 视图、配置和存储文件 | 字段、交互、演示数据和状态规则基线。 |
| 住建部建办质〔2018〕31号；民航规〔2019〕71号（AP-165-CA-2019-05） | 示例字典库的法规和行业依据字段。 |

1.5 术语表（本模块）

| 术语/缩写 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 危大工程 | 危险性较大的分部分项工程 | 需纳入项目辨识、清单和过程管控的工程对象。 |
| 类别描述 | 危大工程类别描述 | 字典中用于逐项辨识的具体描述，类别描述在清单详情中独立只读展示；危大工程名称由用户在清单编辑页填写。 |
| 超危 | 超过一定规模的危大工程业务标识 | 由字典类别描述直接配置的“是否超危”，仅显示“超危/否”。 |
| 施工部位 | 实体工程分解中的工程节点 | 从基础数据管理的实体工程分解选择，不在本模块维护独立 WBS。 |
| 管控要点 | 类别描述下的管控要点集合 | 由字典统一维护；页面通过数字点击打开弹窗查看详细内容。 |
| 过程管控 | 危大清单施工部位过程记录集合 | 九个页签提供记录台账；八个页签提供新增表单，现场巡视由巡检任务自动同步。 |

1.5.1 统计 / 看板指标口径

| 指标 | 口径 |
| --- | --- |
| 危大工程总数 | 各项目审批通过且已进入危大清单的清单数量。 |
| 在施数量 | 以危大清单为统计单位：清单至少有 1 个施工部位，且并非全部施工部位的危大工程验收均为“已完成且合格”，计为在施；不以开工日期是否填写作为判断条件。 |
| 超危数量 | 清单所属类别描述在字典中配置为“是否超危=是”的数量。 |
| 超期未验收 | 任一施工部位超过计划完工时间，且危大工程验收未完成合格。 |
| 待处理异常 | 日历规则生成且预警中心状态不是已关闭的异常数量。 |
| 过程完成率 | 除管控要点外，按每个过程环节统计：分母为所有危大清单的施工部位数；分子为该环节存在至少 1 条记录或环节状态为“已完成”的施工部位数。管控要点按最新绿色状态数/要点总数计算；分母为 0 时完成率为 0%。 |
| 未开工/完工 | 未开工：危大清单没有施工部位；完工：清单存在施工部位，且每个施工部位的危大工程验收状态均为“已完成”、结果均为“合格”。其余有施工部位的清单为在施。 |

1.6 本模块范围（In / Out）

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| In | 工程指挥部危大工程看板；项目级危大字典配置、危大辨识、危大清单、过程管控、危大工程日历和异常跟踪；个人中心危大辨识审批协同；移动端危大工程清单和过程管理。 |
| Out | 项目级独立看板、项目 WBS 独立维护、危大计划菜单、危大工程页面独立审批、过程记录二次审批、施工质量验评、实名制和分包报审基础数据维护、实时监测设备业务。 |

2. 模块依赖与协作

2.1 上游依赖（本模块依赖谁）

| 上游模块 | 依赖内容 | 使用位置 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据管理 / 实体工程分解 | 施工部位树和节点名称、路径 | 危大清单施工部位选择、台账展开内容 |
| 基础数据管理 / 分包单位报审 | 审批通过的分包单位 | 责任分包单位下拉选择 |
| 人员实名制 / 人员配置 | 在岗人员姓名、岗位及人员详情 | 辨识人、责任人、交底人员、作业人员登记 |
| 巡检管理 | 巡检任务、检查项、巡检执行记录 | 现场巡视页签和异常规则 |
| 个人中心 / 预警中心 | 待办、已办、我发起的、预警处理 | 辨识审批和异常处置 |

2.2 下游影响（谁依赖本模块）

| 下游入口 | 依赖数据 | 同步规则 |
| --- | --- | --- |
| 工程指挥部危大工程看板 | 项目清单、施工部位、过程记录、异常 | 读取项目数据生成汇总指标和统计视图 |
| 危大工程日历 | 已进入清单的施工部位计划时间 | 计划起止时间覆盖某日时生成作业安排 |
| 个人中心预警中心 | 异常类型、内容、项目、部位、责任人 | 日历异常同步为待处理预警，可批量或逐条处置 |
| 移动端危大工程业务 | 项目清单及过程记录 | 与 Web 端共享清单和记录数据 |

2.3 复用的公共能力（只引用不展开）

• 项目切换与权限上下文、统一菜单与路由、Element Plus 表单和表格、附件上传与预览、个人中心待办/预警中心、巡检任务详情、实体工程分解树、分包单位报审列表、实名制人员列表。

3. 用户与角色（本模块相关）

3.1 主要角色

| 角色 | 典型使用场景 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 工程指挥部管理人员 | 查看全项目危大工程看板 | 查看汇总指标、统计图和项目台账；进入项目危大清单查看明细。 |
| 项目技术负责人 | 维护字典、发起辨识、维护方案与过程资料 | 项目范围内新增/编辑配置和记录，提交辨识审批。 |
| 项目安全负责人 | 维护责任人、巡视、验收和异常处置 | 项目范围内查看、登记过程记录和处理预警。 |
| 监理单位审批人 | 审批危大辨识 | 在个人中心办理待办、查看已办和我发起事项。 |
| 项目经理 | 审批危大辨识 | 在个人中心办理项目级辨识审批。 |

3.2 次要角色

| 角色 | 使用范围 |
| --- | --- |
| 施工员/机械员/测量员 | 作为责任人、交底人员、作业人员或记录创建人被选择。 |
| 巡检人员 | 在巡检任务执行时生成危大工程现场巡视关联记录。 |
| 项目资料员 | 查看和维护过程附件、方案和交底记录。 |

4. 功能清单（仅本模块）

4.1 菜单与端侧功能明细

| 层级 | 菜单/页面 | 功能ID | 端侧与权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 危大工程看板 | F-MHE-01 | Web；工程指挥部可查看 |
| 项目 | 危大字典配置 | F-MHE-02 | Web；项目级 |
| 项目 | 危大辨识 | F-MHE-03 | Web；项目级 |
| 个人中心 | 危大辨识待办/已办/我发起的 | F-MHE-04 | Web；审批相关人员 |
| 项目 | 危大清单 | F-MHE-05 | Web；项目级 |
| 项目 | 危大工程日历 / 异常跟踪 | F-MHE-07 | Web；项目级 |
| 项目清单内 | 九个过程管控页签 | F-MHE-06 | Web；项目级 |
| 移动端 | 危大工程清单 / 过程管理 | F-MHE-05/F-MHE-06 | App；项目用户 |

5. 模块功能架构

5.1 模块内结构

• 工程指挥部级：危大工程看板。看板中的指标卡、项目分布、类别分布、近 30 天施工趋势和过程管控完成情况用于展示和明细查看；项目台账按项目汇总。

• 项目级一级入口：施工现场管理。

• 项目级二级入口：危大工程管理。三级菜单：危大字典配置、危大辨识、危大清单、危大工程日历。危大计划和项目 WBS 不作为本模块菜单。

• 危大清单内嵌过程管控页签：专项施工方案、方案交底、安全技术交底、作业人员登记、施工条件验收、施工进度、现场巡视、危大工程验收、管控要点。

• 审批协同入口：个人中心的我的待办、我的已办、我发起的；异常处置入口：个人中心预警中心及危大工程异常跟踪页。

5.2 核心业务流程

维护危大字典 → 发起危大辨识 → 个人中心审批 → 审批通过且结论为“√”的类别描述生成清单来源 → 清单配置施工部位、责任分包单位和责任人 → 创建过程管控记录 → 巡检任务执行时关联危大工程并自动归档现场巡视 → 日历同步计划安排并按规则生成异常 → 个人中心处置异常 → 施工部位全部验收合格后清单完工。

5.2.1 辨识审批与清单生成

新增辨识按类别逐项选择“√/×”，√项必须填写计划施工起止时间。发起审批后由个人中心办理；审批通过且结论为“√”的数据幂等生成危大清单。个人中心驳回后，记录回到“已驳回”状态；发起人须在“危大工程清单辨识记录”页面操作栏点击“编辑”修改后重新提交，个人中心不提供编辑和重新提交入口。

5.2.2 清单过程管控与巡检关联

清单先配置施工部位，再在方案、交底、登记、验收、进度和管控要点页签新增记录。专项施工方案、交底、验收、进度和管控要点以清单为主数据；现场巡视由巡检任务执行完成后自动归档，巡检任务的检查项和隐患结果作为现场巡视详情。

5.2.3 核心操作矩阵

| 对象 | 创建入口 | 查看入口 | 修改/删除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字典 | 危大字典配置 | 字典页 | 项目管理员维护；有下游引用时限制删除 |
| 辨识 | 危大辨识新增页 | 辨识记录详情/个人中心 | 草稿和已驳回在辨识记录页操作栏提供编辑；审批中/已通过只读 |
| 清单 | 审批通过自动生成 | 危大清单详情 | 基础信息与施工部位按状态控制；过程记录仅新增与查看 |
| 过程记录 | 清单过程管控页签 | 页签记录台账/文件查看 | 记录保存后默认已审核通过，当前版本不设置二次审批 |
| 异常 | 日历规则自动生成 | 日历、异常跟踪、个人中心预警中心 | 待处理可批量或逐条处置；已关闭只读 |

5.3 功能上下文流程

5.3.1 指挥部 vs 项目级操作上下文

| 上下文 | 可见页面 | 数据范围 |
| --- | --- | --- |
| 工程指挥部 | 危大工程看板 | 全项目汇总；不在看板内维护业务数据 |
| 项目 | 字典、辨识、清单、日历、异常跟踪 | 当前选定项目；清单来源、施工部位和过程记录 |
| 个人中心 | 危大辨识待办/已办/我发起的、预警中心 | 当前用户参与的审批或异常任务 |
| 移动端 | 危大清单、详情、过程管理 | 当前项目和当前用户可操作记录 |

5.3.2 跨模块数据流（入站 / 出站）

入站数据包括实体工程分解施工部位、审批通过的分包单位、实名制在岗人员、巡检任务及检查项。出站数据包括危大工程看板汇总、日历作业安排、预警中心异常消息和移动端过程记录。危大工程模块只保存业务引用和过程快照，不复制维护上游基础资料。

5.4 模块内公共数据模型

| 实体 | 关键字段 | 关联 |
| --- | --- | --- |
| 字典类别 | categoryId、name | 1:N 类别描述 |
| 类别描述 | description、isSuperMajor、needMonitoring、basis、scene | 1:N 管控要点；1:N 辨识明细 |
| 管控要点 | content、displayStatus、redStatusText、greenStatusText | 被辨识、清单汇总和过程页签共同引用 |
| 辨识记录 | categoryId、items、identifiedBy、identifiedAt、approvalStatus | 通过项生成清单来源 |
| 危大清单 | sourceId、name、categoryName、subcontractor、responsible、parts | 1:N 施工部位 |
| 施工部位 | wbsNodeId、name、wbsPath、startDate、plannedEndDate、process | 1:N 过程记录 |
| 过程记录 | tabKey、date、responsible、content、attachmentInfo、status | 按页签存于施工部位下 |
| 异常/预警 | alertType、content、status、project、part、handler、time | 同步个人中心预警中心 |

工程指挥部危大工程看板（功能ID：F-MHE-01）

6.1.1 功能概述

面向工程指挥部展示全项目危大工程重要指标和趋势，包含五张指标卡、危大工程 TOP5 项目分布、危大工程类别分布、近 30 天施工趋势、过程管控完成情况和各项目危大工程台账。

6.1.2 业务流程

进入看板 → 汇总所有在建项目及其危大清单 → 计算指标和统计图 → 项目台账搜索项目 → 查看在看板内打开对应危大工程明细抽屉 → 关闭抽屉回到看板。

6.1.3 数据流程

看板读取项目清单、施工部位、过程记录和异常；上部指标和图表基于全项目数据，项目搜索只过滤底部台账。

6.1.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 危大工程看板 | Web/指挥部 | 指标卡、统计图、过程完成情况表和项目台账 |
| 项目危大工程台账 | Web/指挥部 | 每个项目一行，展示总数、在施、未开工、已完成、超危、待处理异常 |
| 危大工程明细查看 | Web/指挥部 | 项目台账“查看”打开看板内明细抽屉；抽屉行“查看”打开危大工程详情对话框；指标卡和图表只读 |

6.1.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入看板 | 当前上下文为“工程指挥部”，点击“危大工程看板”菜单 | 加载全项目数据快照，展示五张指标卡、TOP5 项目分布、类别分布、近 30 天趋势、过程完成情况和项目台账 | 项目级上下文不展示看板；数据加载失败时提示错误并保留页面空态 |
| 查看指标卡 | 查看危大工程总数、在施、超危、超期未验收或待处理异常指标 | 指标卡只读展示当前快照，不改变筛选条件；指标含义与统计口径表一致 | 无数据时显示 0，不显示伪造统计 |
| 查看统计图 | 查看 TOP5 项目分布、类别分布或近 30 天施工趋势 | 图表只读展示；悬停显示对应数量和日期，当前版本不通过图表跳转业务页面 | 无项目或无类别时分别显示“暂无项目数据”“暂无类别数据” |
| 查询项目台账 | 在“项目名称”输入关键字后点击“查询”或按回车 | 仅过滤下方项目台账；上方指标卡和图表仍按全项目快照展示 | 无匹配项目时显示“暂无项目危大工程数据” |
| 重置项目查询 | 点击“重置” | 清空项目名称关键字，恢复全部项目台账 | — |
| 查看项目明细 | 在项目台账点击“查看” | 打开看板内明细抽屉，列出该项目危大工程、施工状态、计划时间、进度和异常数量 | 项目无明细时抽屉显示“暂无明细” |
| 查看单条明细 | 在明细抽屉点击某条记录的“查看” | 打开危大工程详情对话框，展示基础信息、施工部位、管控要点和异常；关闭后返回抽屉 | 记录已被删除或数据不完整时提示无法查看 |

6.1.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 展示 | 数据加载完成 | 只读 |
| 空数据 | 项目无清单 | 显示暂无数据 |
| 明细查看 | 点击项目台账“查看”或明细抽屉行“查看” | 打开对应明细抽屉或危大工程详情对话框 |
| 项目明细 | 点击项目台账“查看” | 打开该项目的危大工程明细抽屉 |
| 未开工 | 危大清单没有施工部位 | 只读展示 |
| 在施 | 清单至少有 1 个施工部位，且尚未全部验收合格 | 只读展示；开工日期不参与状态判断 |
| 完工 | 全部施工部位的验收状态为已完成且结果为合格 | 只读展示 |

6.1.7 核心实体关系图

看板查询快照 → 项目、危大清单、施工部位、过程记录、异常；看板不新增独立业务实体。

6.1.8 字段说明

| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 业务口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危大工程总数 | 整数 | 只读 | 审批通过并进入清单的数量 |
| 在施数量 | 整数 | 只读 | 清单存在施工部位且未全部验收合格；以清单为单位计数。 |
| 超危数量 | 整数 | 只读 | 字典 isSuperMajor=是 |
| 超期未验收 | 整数 | 只读 | 超过施工部位计划完工且未验收合格 |
| 待处理异常 | 整数 | 只读 | 预警中心待处理数量 |
| 项目台账 | 表格 | 只读 | 项目名称、总数、在施、未开工、完工、超危、待处理异常 |

6.1.9 业务规则与边界

• 看板只读，不设置危大清单维护入口。

• 五张指标卡和统计图按代码计算口径展示；看板数据为空时提供空状态。

• 项目台账每个项目一行；1010 代码当前通过看板内抽屉展示项目明细。

• 统计图和过程完成情况使用当前项目数据快照，不跨项目写入。

危大工程TOP5项目分布情况取值规则

| 统计项 | 取值口径 | 展示逻辑 |
| --- | --- | --- |
| TOP5 项目分布：取值 | 统计工程指挥部全部项目中，危大辨识审批通过、已进入危大清单且未删除的工程；每个清单来源计 1 项，按所属项目归集。依照清单当前施工部位和验收结果，将每项归为未开工、在施、完工之一；项目总数＝三类数量之和。 | 数据是看板当前快照；同一危大工程有多个施工部位时，在项目分布中仍只计 1 项。 |
| TOP5 项目分布：排序与展示 | 仅保留清单总数大于 0 的项目；按总数降序，同数时按项目名称中文升序排序，取前 5 个。少于 5 个则按实际数量显示；其余项目仅不进入该图，不从下方全项目台账移除。 | 横向堆叠条形图：纵轴为项目名称（按排名从上到下），横轴为整数工程数；每条按未开工（灰）、在施（蓝）、完工（绿）三段堆叠，悬浮提示对应数量。图表只读，不支持点击跳转；无符合项目时显示“暂无项目数据”。 |

危大工程类别分布取值规则

| 统计项 | 取值口径 | 展示逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 危大工程类别分布：取值 | 使用全项目危大清单快照，按清单的危大工程类别名称归集。每项清单对所属类别总数贡献 1；状态为在施时同时对在施数贡献 1；标记“超危＝是”时同时对超危数贡献 1。 | 同一清单在总数中只计 1 次；在施与超危是总数的两个可重叠子集，并非互斥拆分，三列不能相加作为类别总数。 |
| 危大工程类别分布：排序与展示 | 仅展示有清单的类别；按类别总数降序，同数时按类别名称中文升序排序，取前 7 类，剩下的归入其他危大工程。少于 8 类则按实际数量显示；其余类别不在图中展示，但仍计入看板总数。 | 横向并列条形图：纵轴为类别名称（按排名从上到下），横轴为整数工程数；每类分别显示总数、在施、超危三组独立柱，非堆叠，悬浮提示对应数量。图表只读，不支持点击跳转；无类别数据时显示“暂无类别数据”。 |

近 30 天施工趋势取值规则

| 统计项 | 取值口径 | 展示逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 日期范围 | 以看板打开当天为结束日，向前推 29 天，共 30 个自然日；使用客户端本地日期。 | 横轴显示月-日，纵轴为整数数量，按日期从早到晚显示。 |
| 新开工/完工 | 新开工：施工部位的开工日期落在当天，每个部位计 1 次。完工：取该部位最新危大工程验收记录的日期；无记录时，仅当验收节点结果为合格才取节点日期。 | 按施工部位逐日累计；同一危大工程多个部位可在同日贡献多次。现有代码对最新验收记录分支不另行校验合格结果。 |
| 新增异常 | 每条异常首次被规则识别时，按项目和异常 ID 持久化独立的产生时间 occurredAt（本地时间，精确到秒）；刷新、再次计算和处置均不得覆盖。按产生日期统计每日新增异常数量，包含之后已关闭的异常，展示当天及此前 29 个自然日；无新增时为 0。 | “新增异常”折线按真实保存的产生日期绘制，不再把当前待处理异常全部计入今天。已消失或已关闭的异常仍保留历史产生时间，继续参与对应日期的趋势统计。 |

过程管控完成情况取值规则

| 统计项 | 取值口径 | 展示逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 统计范围 | 跨项目汇总危大清单下的全部施工部位；按 9 个过程环节逐行展示。 | 列为过程环节、已完成、总数、完成率；没有清单时显示 0。 |
| 前 8 个过程环节 | 专项施工方案、方案交底、安全技术交底、作业人员登记、施工条件验收、施工进度、现场巡视、危大工程验收：每个部位每个环节计 1 个应完成项。该环节有至少 1 条记录，或环节状态为“已完成”，即计入已完成。 | 同一环节多条记录仍只计 1 次；现有口径不按验收是否合格或记录审核结果再次筛除。 |
| 管控要点 | 总数为各施工部位对应危大清单的字典管控要点数之和；已完成为每个要点最新一条管控记录显示状态为绿色的数量。无记录时，现有代码可回退读取清单要点的落实状态。 | 一个要点在一个施工部位计 1 项；红色和未确认不计入已完成。 |
| 完成率 | 完成率＝已完成÷总数×100%，四舍五入为整数；总数为 0 时显示 0%。 | 按完成率显示分级颜色：90% 及以上、60%–89%、1%–59%、0%。 |

6.1.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 工程指挥部 | 全项目看板 | 查看指标、图表、台账和明细 |
| 项目用户 | 无看板管理权限 | 通过项目菜单办理业务 |

6.1.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 有清单数据 | 打开看板 | 五张指标卡、三类统计和项目台账均显示正确 |
| 点击项目台账查看 | 选择某项目 | 看板内打开该项目危大工程明细抽屉 |
| 选择项目台账“查看”或明细抽屉“查看” | 查看对应项目或危大工程明细 | 打开只读明细抽屉/详情对话框，指标卡和图表保持只读，不修改数据 |

危大字典配置（功能ID：F-MHE-02）

6.2.1 功能概述

按项目维护危大工程类别、类别描述和管控要点。1010 版本预置机场民航专业工程标准库和房建通用补充库，管控要点统一维护红色和绿色显示文案。

6.2.2 业务流程

进入字典 → 选择工程类别 → 新增/编辑类别描述 → 配置是否超危、是否监测、依据和适用场景 → 配置管控要点及红绿显示状态 → 保存生效。

6.2.3 数据流程

字典保存到当前项目；危大辨识读取类别描述，危大清单汇总和九个过程页签读取同一描述下的管控要点。

6.2.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 危大字典配置 | Web/项目 | 类别、类别描述和管控要点树形/列表管理 |
| 新增管控要点 | Web/项目 | 输入管控要点内容、显示状态（红）、显示状态（绿） |
| 管控要点查看弹窗 | Web/项目 | 所有“管控要点”数字入口统一弹窗查看详细内容 |

6.2.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加载项目字典 | 切换到项目级并进入“危大字典配置” | 按当前项目加载字典；项目首次进入时初始化 2026-airport-v2 标准库 | 工程指挥部上下文显示只读提示；无项目时显示空态 |
| 新增工程类别 | 点击“新增类别”并填写工程类别名称，点击“提交” | 校验通过后新增类别，刷新左侧类别列表并选中该类别 | 名称为空时提示“请填写工程类别名称”，弹窗保持打开 |
| 编辑工程类别 | 点击类别行的编辑按钮 | 打开类别编辑弹窗，保存后刷新类别列表 | 保存失败时保留已填写内容并提示原因 |
| 删除工程类别 | 点击类别行的删除按钮并确认 | 无下级类别描述和管控要点时删除类别并刷新列表 | 存在下级描述或管控要点时阻止删除并提示“不能删除” |
| 新增或编辑类别描述 | 选中工程类别，点击描述列表“新增”或某行“编辑” | 打开描述弹窗；填写类别描述、是否超危、是否监测后提交，保存成功即回写当前项目字典 | 类别描述为空时提示“请填写类别描述”，不关闭弹窗 |
| 查看管控要点 | 点击类别描述行的管控要点数量 | 打开管控要点弹窗；展示内容、红色未落实文案和绿色已落实文案 | 没有管控要点时显示空态 |
| 新增或编辑管控要点 | 在管控要点弹窗点击“新增管控要点”或行内“编辑” | 进入表格行内编辑；填写管控内容及红、绿显示文案后点击“保存” | 任一必填项为空时提示完整填写，当前行保持编辑状态 |
| 删除管控要点 | 点击行内“删除”并确认 | 删除该要点并刷新弹窗列表；其他页面下次加载读取最新字典 | 取消确认不删除数据 |

6.2.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 字典基线 | 项目首次进入 | 加载 2026-airport-v2 标准库 |
| 编辑中 | 用户编辑 | 未保存 |
| 已保存 | 保存成功 | 辨识、清单和过程页签立即读取 |

6.2.7 核心实体关系图

工程类别 → 类别描述 → 管控要点；类别描述被辨识明细引用，管控要点被辨识汇总、清单和过程管控引用。

6.2.8 字段说明

| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 业务口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 下拉/列表 | 必填 | 基坑、土石方、模板支撑、起重吊装、脚手架、拆除、暗挖、其他、不停航施工等 |
| 危大工程类别描述 | 多行文本 | 必填 | 机场工程标准库中的具体描述 |
| 是否超危 | 单选 | 必填 | 只允许“是/否”，看板和清单仅显示“超危/否” |
| 是否监测 | 单选 | 必填 | 工程是否需要监测 |
| 管控要点 | 多行文本 | 必填 | 描述现场管控动作 |
| 显示状态（红/绿） | 输入框 | 必填 | 分别定义红色未落实和绿色已落实的展示文案 |

6.2.9 业务规则与边界

• 字典标准库版本为 2026-airport-v2，项目首次进入或版本升级时合并标准项。

• 是否超危由字典明确配置，不根据名称、颜色或普通危大属性自动推断。

• 所有页面的管控要点必须按 descriptionId 精确关联，统一从字典读取。

• 已有引用的类别和要点不得破坏历史数据。

6.2.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术负责人/项目安全负责人 | 当前项目 | 维护字典 |
| 工程指挥部 | 全项目 | 只读查看看板汇总，不维护项目字典 |

6.2.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 标准库初始化 | 进入新项目字典 | 显示机场专业和房建补充标准类别 |
| 新增要点 | 填写红绿状态并保存 | 列表展示红/绿文案，辨识和清单同步读取 |
| 点管控要点数字 | 在辨识/清单/过程页面点击 | 弹出同一字典来源的要点详情 |

危大辨识（功能ID：F-MHE-03）

6.3.1 功能概述

项目按危大工程类别发起辨识，对类别下全部类别描述逐项给出“√/×”结论，为“√”项填写计划施工起止时间，并在辨识表单提交审批后，由个人中心办理。新增、查看和编辑均使用独立页面。危大工程清单汇总页展示当前项目全部已辨识明细（“√/×”均展示）；辨识结论为“√”的数据，其管控要点入口高亮显示。

6.3.2 业务流程

新增辨识 → 选择工程类别 → 逐项选择结论 → 为√项填写计划起止时间 → 配置审批人和辨识人 → 提交审批 → 个人中心办理 → 通过项生成清单；保存后的辨识明细全部进入“危大工程清单汇总”页展示，√项的管控要点入口高亮。

6.3.3 数据流程

辨识记录保存 categoryId、items、辨识人、辨识时间、备注和审批状态；items 全量用于“危大工程清单汇总”页展示（√/×均展示），审批通过且结论为√的 items 另作为危大清单来源；审批驳回后须在“危大工程清单辨识记录”页面操作栏点击“编辑”修改并重新提交，个人中心不提供编辑入口。

6.3.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 危大辨识台账与清单汇总 | Web/项目 | 辨识记录筛选、全部已辨识明细汇总、√项管控要点高亮和导出 |
| 新增/详情页 | Web/项目 | 类别、辨识人、时间、结论、计划起止、管控要点弹窗和审批人配置 |
| 个人中心危大辨识 | Web/个人中心 | 我的待办、我的已办、我发起的审批详情 |

6.3.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入辨识台账 | 项目级进入“危大辨识”菜单 | 加载当前项目辨识记录；展示类别、辨识数量、辨识人、时间、审批状态和操作按钮 | 工程指挥部或无项目上下文时显示空态 |
| 筛选辨识记录 | 选择危大工程类别、辨识时间范围或审批状态 | 按已选择条件即时过滤记录；显示当前结果条数 | 筛选无结果时显示空表格提示 |
| 重置筛选 | 点击“重置” | 清空类别、时间范围和审批状态，恢复当前项目全部记录 | — |
| 新增辨识 | 点击“新增” | 进入独立新增页面；选择工程类别后加载该类别全部描述，逐项结论默认“×”，辨识时间默认当天，其他字段由用户填写。 | 无项目上下文时不允许进入新增页 |
| 选择工程类别 | 在新增/编辑页选择危大工程类别 | 加载该类别下全部类别描述，默认每项结论为“×”，并显示管控要点数量入口 | 字典无类别描述时提示暂无可辨识项 |
| 填写辨识结论 | 逐项选择“√”或“×” | “√”项显示计划施工起止时间输入；“×”项不生成清单来源 | 提交审批前，任一“√”项缺少起止时间时阻止提交并定位提示 |
| 查看管控要点 | 点击类别描述行的管控要点数量 | 打开弹窗展示当前 descriptionId 对应的字典要点，不离开辨识页面 | 无要点时显示空态 |
| 提交审批 | 填写辨识人、审批人及必要字段后点击“提交审批” | 保存辨识记录为“审批中”，在个人中心生成监理单位和项目经理待办并返回辨识台账 | 缺少工程类别、辨识人、审批人或√项计划起止时间时阻止提交并提示；填写内容保留在当前页。 |
| 查看、编辑或删除 | 在台账点击“查看”；草稿或已驳回记录点击“编辑/删除” | 查看进入只读详情；草稿和已驳回记录在本页操作栏点击“编辑”进入可编辑页；个人中心仅办理审批，不提供编辑和重新提交入口 | 审批中或已通过记录不提供编辑、删除按钮；已驳回记录须返回本页操作栏编辑 |
| 导出辨识汇总 | 切换“危大工程清单汇总”页签，点击“导出” | 按当前项目全部已辨识明细（√/×均展示）生成 CSV 文件并触发浏览器下载 | 无明细时导出仅含表头的文件。 |
| 查看清单汇总 | 切换“危大工程清单汇总”页签 | 展示当前项目全部已辨识危大工程详细信息；“辨识结论”为“√”的行，其管控要点入口高亮 | 没有已辨识记录时显示空态；×项不进入危大工程清单，但仍保留在本页汇总 |

6.3.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 保存但未发起 | 可编辑、删除、发起审批 |
| 审批中 | 提交到个人中心 | 只读 |
| 已通过 | 审批完成 | 只读；√项同步清单 |
| 已驳回 | 审批人驳回 | 在辨识记录页操作栏编辑后重新提交 |

6.3.7 核心实体关系图

辨识记录 1:N 辨识明细；辨识明细 N:1 字典类别描述；通过的辨识明细 1:1 清单来源；清单施工部位再关联过程记录。

6.3.8 字段说明

| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 业务口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危大工程类别 | 下拉 | 必填 | 从当前项目字典类别选择 |
| 辨识人 | 人员下拉 | 必填 | 在岗实名制人员，显示姓名（岗位） |
| 辨识时间 | 日期 | 必填 | 辨识发生日期 |
| 辨识结论 | 单选 | 必填 | √/× |
| 计划施工起止时间 | 日期范围 | √项必填 | 用于清单和日历作业安排 |
| 备注 | 输入框 | 选填 | 重复辨识原因等说明 |
| 监理/项目经理审批人 | 人员下拉 | 必填 | 姓名（岗位）格式 |

6.3.9 业务规则与边界

• 同一类别描述可以因不同施工部位或施工批次再次辨识。

• 重复规则只按实体工程分解节点和计划时间重叠判断，开始日或结束日相接不视为重叠；发生交集则阻止。

• 审批通过且结论为√自动生成清单，生成操作幂等。

• 个人中心驳回后回到“已驳回”状态；发起人须返回“危大工程清单辨识记录”页面，在操作栏点击“编辑”后修改并重新提交，个人中心不提供编辑和重新提交入口。

6.3.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 辨识发起人 | 当前项目 | 新增、草稿或已驳回记录编辑、提交审批 |
| 监理审批人 | 个人中心待办 | 审批、驳回、查看 |
| 项目经理 | 个人中心待办 | 审批、驳回、查看 |
| 其他项目用户 | 当前项目 | 按授权查看 |

6.3.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 新增√项 | 填写计划时间后发起审批 | 个人中心生成待办 |
| 审批通过 | 结论为√ | 清单产生对应来源且可继续配置施工部位 |
| 重复辨识 | 同节点时间重叠 | 系统阻止保存并给出原因 |
| 审批驳回 | 发起人重新打开 | 辨识记录页操作栏编辑后重新提交 |
| 当前项目存在辨识结论为√和×的明细 | 打开“危大工程清单汇总”页签 | √/×明细全部展示；√项管控要点入口高亮，×项不生成危大工程清单来源 |

个人中心危大辨识审批（功能ID：F-MHE-04）

6.4.1 功能概述

复用个人中心的我的待办、我的已办和我发起的能力承载危大辨识审批，确保审批入口统一、状态可追踪、驳回可重提。

6.4.2 业务流程

辨识人发起审批 → 审批人进入我的待办 → 查看辨识详情和管控要点 → 通过或驳回 → 状态进入我的已办并回写项目辨识记录 → 发起人可在“我发起的”查看结果；编辑和重新提交须返回“危大工程清单辨识记录”页面操作栏完成。

6.4.3 数据流程

待办从辨识记录生成，办理结果更新 approvalStatus；通过项触发清单生成；驳回项保留原记录，并在“危大工程清单辨识记录”页面操作栏提供“编辑”，个人中心仅更新审批结果。

6.4.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 我的待办 | Web/个人中心 | 待审批危大辨识列表 |
| 我的已办 | Web/个人中心 | 已办理危大辨识列表 |
| 我发起的 | Web/个人中心 | 发起记录和处理状态 |
| 审批详情 | Web/个人中心 | 与危大辨识详情字段一致 |

6.4.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入我的待办 | 审批人打开个人中心“我的待办”并选择危大辨识任务 | 打开审批详情，展示辨识类别、类别描述、结论、计划时间、管控要点、发起人和当前项目 | 任务不存在或已处理时提示任务状态已变化并返回列表 |
| 查看管控要点 | 在审批详情点击管控要点数量 | 弹窗展示与辨识详情相同的字典要点，审批人无需返回项目菜单 | 无要点时显示空态 |
| 选择审批结果 | 选择“通过”或“驳回”并填写审批意见 | 通过时意见可选；驳回时将审批意见设为必填 | 驳回未填写意见时阻止提交并提示 |
| 提交审批 | 点击“提交” | 通过：更新辨识为“已通过”，√项幂等生成危大清单；驳回：更新为“已驳回”，发起人须在“危大工程清单辨识记录”页面操作栏编辑后重新提交；任务进入“已办” | 处理失败时保留当前表单，不回写辨识状态 |
| 取消办理 | 点击“取消”或返回 | 退出当前审批详情，不修改辨识记录和待办状态 | — |
| 查看已办和我发起的 | 进入个人中心“我的已办”或“我发起的”并点击记录 | 只读展示处理结果、审批意见和状态；个人中心不提供编辑、重提入口，已驳回记录须返回危大工程清单辨识记录页操作栏点击“编辑”。 | 无权限或记录不存在时提示不可查看 |

6.4.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 待办 | 审批任务生成 | 可办理 |
| 已办 | 审批已完成 | 只读查看 |
| 我发起的 | 当前用户发起 | 查看状态；已驳回时返回辨识记录页操作栏编辑 |

6.4.7 核心实体关系图

个人中心任务 → 辨识记录 → 审批状态 → 清单来源；个人中心不创建第二份业务实体。

6.4.8 字段说明

| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 业务口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务标题 | 文本 | 只读 | 危大工程类别与项目 |
| 审批状态 | 标签 | 只读 | 草稿、审批中、已通过、已驳回 |
| 审批意见 | 多行文本 | 办理时必填/按实现 | 保留审批人意见 |
| 发起人 | 人员 | 只读 | 辨识人及岗位 |

6.4.9 业务规则与边界

• 所有审批入口统一在个人中心，危大辨识和危大清单页面不重复提供审批按钮。

• 审批通过后清单生成必须幂等，不重复生成相同来源。

• 已驳回记录必须能够从“危大工程清单辨识记录”页面操作栏进入编辑并重新提交；个人中心“我发起的”只提供只读详情。

6.4.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 审批人 | 本人待办 | 办理通过/驳回 |
| 发起人 | 我发起的 | 查看已驳回状态；编辑入口在辨识记录页操作栏 |
| 项目用户 | 授权项目 | 查看结果 |

6.4.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 待办生成 | 辨识发起审批 | 审批人出现危大辨识待办 |
| 通过 | 审批人确认通过 | 项目辨识为已通过，√项进入清单 |
| 驳回 | 审批人驳回并填写意见 | 发起人须在辨识记录页操作栏编辑后重新提交 |

危大工程清单（功能ID：F-MHE-05）

6.5.1 功能概述

承接审批通过的辨识结果，形成项目危大工程清单台账。清单基础信息和施工部位为主数据，施工部位从基础数据管理实体工程分解选择，责任分包单位从分包单位报审选择，责任人按姓名（岗位）选择。

6.5.2 业务流程

审批通过生成清单 → 打开清单编辑/查看页 → 完善概况、责任分包单位、责任人和施工部位 → 保存 → 按施工部位展开/收起查看台账 → 进入过程管控页签。

6.5.3 数据流程

清单读取辨识来源、字典类别描述、实体工程分解节点、已通过分包单位和在岗实名制人员；施工部位下挂九个过程页签和记录台账。

6.5.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 危大清单台账 | Web/项目 | 清单字段、状态、管控要点数字入口和施工部位展开 |
| 查看/编辑页 | Web/项目 | 基础信息、施工部位表格、过程管控页签 |
| 移动端危大清单 | App/项目 | 清单、详情和过程管理 |

6.5.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入清单台账 | 项目级进入“危大清单”菜单 | 加载当前项目已通过辨识生成的危大清单；支持施工时间、类别和关键字查询 | 无项目上下文时显示空态 |
| 查询或重置台账 | 填写施工时间、类别或工程关键字后点击“查询”；点击“重置” | 查询仅过滤当前台账并回到第一页；重置清空条件并恢复全部记录 | 无匹配记录时显示“暂无审批通过的危大工程辨识数据” |
| 展开施工部位 | 点击施工部位列左侧展开按钮 | 展开该清单的施工部位明细，展示部位、责任人、开工/计划完工时间、进度、管控要点和施工情况；再次点击收起 | 没有施工部位时不显示展开按钮 |
| 查看管控要点 | 点击“安全状态”列的已落实/总数按钮 | 打开管控要点弹窗，按施工部位展示管控内容、红绿文案和当前状态 | 无管控要点时显示空态 |
| 查看、编辑和过程管控 | 点击行内“查看”“编辑”或“过程管控” | 查看打开只读详情；编辑打开基础信息编辑页；过程管控打开指定清单的页签台账 | 完工清单不提供编辑入口；无施工部位时进入过程管控提示先配置施工部位 |
| 新增施工部位 | 在清单编辑页点击“添加施工部位”，选择实体工程分解节点并填写责任人、开工时间和计划完工时间 | 将施工部位追加到表格，保存后回写清单台账并参与状态、进度和日历计算 | 未填写必填字段或选择重复节点时阻止保存并提示 |
| 删除施工部位 | 在编辑页点击施工部位行“删除”并确认 | 从当前未保存表格移除该部位；点击提交后才持久化 | 取消确认不删除；已完工清单不进入编辑态 |
| 保存清单基础信息 | 填写工程名称、概况、责任分包单位、责任人和至少一个施工部位后点击“提交” | 校验通过后保存并返回危大清单台账；过程记录默认按当前版本规则保存为已审核通过 | 名称、概况、责任单位、责任人、施工部位或部位字段缺失时阻止保存 |
| 删除危大清单 | 仅在施工状态为“未开工”时点击“删除”并确认 | 删除清单来源，危大工程日历同步移除对应作业安排 | 非“未开工”状态点击删除时提示仅未开工可删除 |

6.5.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 未开工 | 危大清单没有施工部位（parts 为空）；计划时间和开工时间不参与该状态判断。 | 维护基础信息和施工部位 |
| 在施 | 清单至少有 1 个施工部位，且并非所有施工部位均已完成危大工程验收并判定合格。 | 允许继续登记过程记录 |
| 完工 | 清单至少有 1 个施工部位，且所有施工部位的危大工程验收状态均为“已完成”、结果均为“合格”。 | 基础信息只读；过程记录按过程管控页签入口查看或新增 |

6.5.7 核心实体关系图

辨识通过明细 → 清单来源；清单 1:N 施工部位；施工部位 1:N 过程管控记录；字典类别描述 1:N 管控要点。

6.5.8 字段说明

基本信息和施工部位分别说明如下。

| 基本信息字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 危大工程名称 | 文本输入 | 必填，可编辑 | 清单编辑页由用户填写并保存；不能为空。查看或过程管控模式只读。 |
| 危大工程类别 | 标签/只读文本 | 只读 | 来源于辨识记录的工程类别，不在清单详情页编辑。 |
| 危大工程概况 | 多行文本 | 必填，可编辑 | 编辑清单时填写工程概况，保存时校验不能为空。 |
| 计划时间 | 只读文本 | 只读/来源 | 来源于辨识结论为“√”的计划施工起止时间。 |
| 施工时间 | 只读文本 | 只读/计算 | 起始值取“施工部位”中最早的开工时间；结束值取“过程管控 → 危大工程验收”中各部位验收时间的最大值，即最后一个部位的验收时间。无相应日期时显示“—”。 |
| 类别描述 | 只读文本 | 只读 | 来源于危大字典的类别描述，作为辨识明细和管控要点的关联依据。 |
| 责任分包单位 | 下拉选择 | 必填，可编辑 | 仅可选择当前项目分包单位报审中已通过的数据。 |
| 责任人 | 下拉选择 | 必填，可编辑 | 仅可选择当前项目在岗实名制人员，按“姓名（岗位）”展示。 |

| 施工部位字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 序号 | 自动序号 | 只读 | 按当前施工部位表格行顺序从1开始展示，不作为业务标识。 |
| 施工部位 | 实体工程分解树选择 | 至少一条；可编辑 | 从基础数据管理实体工程分解树选择节点，同一清单不可重复选择同一节点。 |
| 安全管控责任人 | 人员下拉选择 | 必填；可编辑 | 选择当前项目在岗实名制人员，按“姓名（岗位）”展示。 |
| 开工时间 | 日期选择 | 必填；可编辑 | 当前施工部位实际开工日期，用于计算清单施工开始时间。 |
| 计划完工时间 | 日期选择 | 必填；可编辑 | 当前施工部位计划完工日期，用于施工安排和日历展示。 |
| 施工情况 | 状态标签/只读 | 只读 | 危大工程验收节点已完成且结果为合格时为“完工”；否则填写开工时间后为“在施”，无开工时间为“未开工”。 |
| 操作 | 按钮 | 按权限显示 | 编辑模式支持删除施工部位；删除需二次确认，完工清单不提供编辑入口。 |

6.5.9 业务规则与边界

• 清单不维护独立 WBS，施工部位只从基础数据管理实体工程分解选择。

• 同一危大工程不可重复选择同一个实体工程分解节点。

• 责任分包单位仅展示已通过报审数据，责任人仅展示在岗实名制人员。

• 施工进度显示施工部位执行率平均值，管控要点显示数量之和。

• 过程记录新增后默认已审核通过，清单页不出现审批审核状态字段。

6.5.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术/安全负责人 | 当前项目清单 | 查看、编辑基础信息和施工部位，进入过程管控 |
| 工程指挥部 | 项目台账下钻 | 查看项目清单明细 |
| 移动端用户 | 当前项目 | 查看清单和按权限新增过程记录 |

6.5.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 审批生成 | 辨识通过且结论为√ | 清单来源幂等生成 |
| 新增施工部位 | 选择实体工程分解节点并填写必填字段 | 保存成功并显示在施工部位台账 |
| 展开施工部位 | 点击列左侧展开按钮 | 展开内容与详情页一致 |
| 进度汇总 | 多个部位有执行率 | 清单展示平均进度 |

危大工程过程管控（功能ID：F-MHE-06）

6.6.1 功能概述

过程管控位于危大清单详情内，每个页签都是一个记录台账；除现场巡视自动同步外，其余页签提供新增。基础信息和施工部位在过程管控模式下为查看态；记录上传后默认审核通过，不设置审批审核状态字段。

6.6.2 业务流程

进入清单过程管控 → 选择施工部位和页签 → 查看记录台账和文件列表。非现场巡视页签点击“新增记录”，填写字段后提交；作业人员登记不上传附件，其他新增表单须上传附件或现场照片。现场巡视由巡检完成后自动同步，点击记录“查看”展示来源巡检任务详情。

6.6.3 数据流程

记录以施工部位为归属保存于 process.tabKey；字典管控要点通过 descriptionId 关联；现场巡视读取巡检任务详情；施工进度执行率参与清单平均值。

6.6.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 过程管控页 | Web/项目 | 九个页签、记录台账、文件查看、新增 |
| 过程记录表单 | Web/项目 | 不同页签显示不同字段，统一详情布局 |
| 移动端过程管理 | App/项目 | 移动端清单详情和过程记录 |

6.6.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入过程管控 | 在危大清单行点击“过程管控” | 展示清单基础信息、施工部位选择、九个过程页签、当前页签记录台账和附件列表 | 清单不存在或项目不匹配时阻止进入 |
| 切换施工部位和页签 | 选择施工部位，再点击专项施工方案、交底、人员登记、验收、进度、巡视或管控要点页签 | 记录列表按施工部位和 tabKey 过滤；页签显示当前部位对应附件和已有记录 | 尚未配置施工部位时提示“当前危大工程尚未配置施工部位” |
| 新增过程记录 | 在非现场巡视页签点击“新增记录” | 打开当前页签专用表单；方案、交底、验收、进度和管控要点显示附件/照片控件，作业人员登记和现场巡视不显示附件控件 | 未配置施工部位时提示先配置；现场巡视页签不提供新增按钮。 |
| 维护方案和交底 | 在专项施工方案、方案交底或安全技术交底页签填写字段并上传附件后提交 | 保存记录并回到当前页签台账；方案编号按 ZX+年月日+3 位序号生成；交底接受人支持多选 | 附件必填时未上传则阻止提交；字段缺失时定位提示 |
| 登记作业人员 | 在作业人员登记页签多选实名制在岗人员后提交 | 一次生成多人登记，并自动带出电话、单位、工种和证书等人员信息；记录不上传附件 | 未选择人员时提示至少选择一名作业人员 |
| 查看现场巡视 | 进入现场巡视页签并点击记录“查看” | 展示巡检完成后自动同步的记录，按关联巡检任务展示检查项、现场照片和隐患结果；无手工新增入口 | 无同步记录时显示空态；来源任务缺失时提示无法查看 |
| 填写验收和进度 | 在施工条件验收/危大工程验收页签填写结果并上传现场照片；在施工进度页签填写执行率 | 验收记录保存合格/不合格结果；进度记录保存 0–100 执行率并更新清单施工部位平均进度 | 验收照片或附件缺失、执行率小于 0 或大于 100 时阻止提交；执行率不得低于上一次填报值 |
| 维护管控要点状态 | 在管控要点页签查看字典要点并为每个要点选择红色或绿色显示状态后提交 | 保存时按施工部位和每个管控要点分别生成检查记录，并回写该要点的当前处理状态；绿色为已落实，红色为需整改。 | 当前类别描述未配置要点或存在未选择状态的要点时阻止提交 |
| 查看记录和附件 | 点击记录行“查看”或附件名称/“查看” | 打开与新增表单一致的只读详情；附件在当前页签直接预览/下载 | 附件不存在时提示无法预览，不影响其他记录查看 |

6.6.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 记录新增 | 点击当前页签新增 | 打开当前页签专用表单 |
| 记录查看 | 点击列表记录 | 详情布局与新增表单一致 |
| 文件列表 | 点击附件名称或查看 | 预览/下载文件 |
| 进度 | 填写 0–100 执行率 | 清单显示各施工部位平均值 |

6.6.7 核心实体关系图

清单/施工部位 → process.tabKey 记录台账 → 文件列表与详情；过程记录不进入审批状态机，保存即已审核通过。

6.6.8 字段说明

过程管控按每个新增表单分别说明字段；现场巡视为巡检任务自动同步，不提供手工新增表单。

| 专项施工方案新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 施工部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前危大清单已配置施工部位中选择。 当前部位筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 方案名称 | 文本输入 | 必填，可编辑 | 填写专项施工方案名称。 |
| 方案编号 | 文本 | 只读/自动生成 | 打开新增弹窗时按 ZX+当前年月日+3位序号生成；取当前清单全部施工部位同日方案编号的最大序号加1，用户不可编辑。 |
| 方案编制人 | 人员下拉选择 | 必填 | 选择项目人员，保存后写入编制人。 |
| 编制日期 | 日期选择 | 必填 | 填写方案编制日期。 |
| 附件 | 文件上传 | 必填 | 上传方案文件后才能保存；附件进入当前页签台账。 |

| 方案交底新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 施工部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前危大清单已配置施工部位中选择。 当前部位筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 方案名称 | 文本输入 | 必填 | 填写本次交底对应的方案名称。 |
| 交底人员 | 人员下拉选择 | 必填 | 选择交底人员。 |
| 接受人 | 人员多选 | 必填 | 可多选接受人，保存后记录接受人员名单。 |
| 交底时间 | 日期时间选择 | 必填 | 填写方案交底发生时间。 |
| 交底备注 | 多行文本 | 选填 | 补充交底说明。 |
| 附件 | 文件上传 | 必填 | 上传交底记录、签到表等附件后才能保存。 |

| 安全技术交底新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 施工部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前危大清单已配置施工部位中选择。 当前部位筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 标题 | 文本输入 | 必填 | 填写安全技术交底标题。 |
| 交底时间 | 日期时间选择 | 必填 | 填写安全技术交底发生时间。 |
| 交底人员 | 人员下拉选择 | 必填 | 选择交底人员。 |
| 交底地点 | 文本输入 | 必填 | 填写交底地点。 |
| 接受分包单位 | 分包单位下拉选择 | 必填 | 选择当前项目已通过分包单位报审的单位。 |
| 接受班组 | 文本输入 | 必填 | 手工填写接受交底的班组名称；当前表单未使用班组下拉。 |
| 接受人 | 人员多选 | 必填 | 从人员下拉中选择接受人。 |
| 交底内容 | 多行文本 | 必填 | 填写安全技术交底内容。 |
| 附件 | 文件上传 | 必填 | 上传交底记录等附件后才能保存。 |

| 作业人员登记新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 施工部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前危大清单已配置施工部位中选择。 |
| 实名制人员 | 实名制人员多选 | 必填 | 选择当前项目在岗实名制人员，可多选；新增弹窗展示姓名、单位、工人类型、工种/职务、资格证号预览。提交后按每人生成一条记录，其他档案字段在记录详情中展示。不上传附件。 |
| 姓名 | 自动带出 | 只读 | 来源于所选实名制人员的姓名。 |
| 身份证号 | 自动带出/脱敏显示 | 只读 | 来源于实名制档案；详情默认脱敏，点击“查看”展开明文。 |
| 手机号 | 自动带出/脱敏显示 | 只读 | 来源于实名制档案；详情默认脱敏，点击“查看”展开明文。 |
| 参建单位 | 自动带出 | 只读 | 来源于所选人员的单位名称。 |
| 工种/职务 | 自动带出 | 只读 | 来源于所选人员的工种/职务。 |
| 工人类型 | 自动带出 | 只读 | 来源于所选人员的人员类别。 |
| 进场日期 | 系统日期 | 只读 | 登记保存时写入当前日期，当前代码不直接使用人员档案中的进场日期。 |
| 是否特种作业人员 | 自动带出 | 只读 | 根据实名制人员的特种作业标识展示“是/否”。 |
| 资格证号 | 自动带出 | 只读 | 来源于实名制人员资格证号；无值时显示“—”。 |
| 证书有效期 | 自动带出 | 只读 | 来源于实名制人员证书有效期。 |
| 三级安全教育完成情况 | 自动计算 | 只读 | 取已合格安全教育记录数，上限为3，详情显示已完成数/3。 |

| 施工条件验收新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 验收部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前危大清单已配置施工部位中选择。 当前部位筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 验收结果 | 下拉选择 | 必填 | 可选“合格”或“不合格”。 |
| 验收时间 | 日期时间选择 | 必填 | 填写施工条件验收时间。 |
| 验收描述 | 多行文本 | 选填 | 填写施工方案、人员、机械设备和现场安全防护条件等验收说明。 |
| 现场照片 | 图片上传 | 必填 | 上传施工条件验收现场照片后才能保存。 |

| 施工进度新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 验收部位 | 下拉选择 | 必填 | 按当前页面控件标签，从当前危大清单已配置施工部位中选择。 当前部位筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 记录日期 | 日期选择 | 必填 | 填写本次施工进度记录日期。 |
| 执行率（%） | 数字输入 | 必填 | 取值范围0–100；不得低于该施工部位上一次填报的执行率。 |
| 进度描述 | 多行文本 | 选填 | 填写本次施工进度和完成工作内容。 |
| 关联危险作业 | 危险作业多选弹窗 | 选填 | 选填，可多选本项目每日施工作业中的危险作业；默认按记录日期筛选，可再按作业类别筛选，跨筛选保留已选项。 |
| 现场照片 | 图片上传 | 必填 | 上传施工进度现场照片后才能保存。 |

| 现场巡视关联信息字段说明（系统同步，无新增表单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 施工部位 | 只读文本 | 只读 | 显示当前过程记录归属的施工部位。 |
| 关联巡检单 | 巡检任务多选/只读 | 只读来源 | 由巡检管理完成任务后自动同步，当前页不提供手工新增。 |
| 巡检单编号 | 只读文本 | 只读 | 来源于关联巡检任务编号。 |
| 巡检单名称 | 只读文本 | 只读 | 来源于关联巡检任务名称。 |
| 巡检人员 | 只读文本 | 只读 | 来源于巡检任务执行人员。 |
| 隐患数 | 只读汇总 | 只读 | 来源于关联巡检任务发现的隐患数量。 |

| 危大工程验收新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 验收部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前危大清单已配置施工部位中选择。 当前部位筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 验收结果 | 下拉选择 | 必填 | 可选“合格”或“不合格”；所有部位验收合格后清单可判定为完工。 |
| 验收时间 | 日期时间选择 | 必填 | 填写危大工程验收时间，并用于计算清单施工结束时间。 |
| 验收描述 | 多行文本 | 选填 | 填写实体质量、安全设施和现场施工状态等验收说明。 |
| 现场照片 | 图片上传 | 必填 | 上传危大工程验收现场照片后才能保存。 |

| 管控要点新增表单字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 施工部位 | 下拉选择 | 必填 | 从当前清单已配置施工部位中选择；当前筛选值或唯一部位默认带入。 |
| 序号 | 自动序号 | 只读 | 按字典管控要点列表顺序展示。 |
| 管控要点 | 只读文本 | 只读 | 读取当前清单类别描述对应的字典要点内容，不允许另行维护。 |
| 显示状态（红） | 只读文本 | 只读 | 来源于该要点字典配置的红色显示文案。 |
| 显示状态（绿） | 只读文本 | 只读 | 来源于该要点字典配置的绿色显示文案。 |
| 本次显示状态 | 逐项下拉 | 每项必填 | 为每个要点选择“红：红色文案”或“绿：绿色文案”；任一未选时阻止提交。 |
| 记录日期 | 系统日期 | 只读 | 保存时取当前日期；在记录台账和详情中显示，新增表单不手工填写。 |
| 附件 | 文件上传 | 必填 | 至少上传一个附件。一次提交为每个要点生成记录，共用本次上传附件。 |

6.6.9 业务规则与边界

• 所有流程状态、审批审核状态和是否专家论证字段从过程管控表单删除；记录默认已审核通过。

• 作业人员登记允许一次选择多人，自动带出实名制信息，不上传附件。

• 现场巡视由巡检管理完成任务后自动同步；关联的多个巡检单以页签展示详情，当前页不提供手工新增和关联入口。

• 管控要点不得在过程页签另行维护，必须带出当前类别描述的字典要点；所有入口使用同一 descriptionId。

• 施工进度每个施工部位取最新有效执行率，清单外部显示平均值；看板按项目汇总。

• 施工部位、基础信息在过程管控模式为查看态；过程记录当前版本支持新增和查看。

6.6.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术/安全负责人 | 当前项目清单 | 新增、查看过程记录 |
| 巡检人员 | 巡检任务关联 | 完成关联危大工程的巡检任务后自动产生现场巡视记录 |
| 项目资料员 | 当前项目 | 查看和维护附件 |
| 移动端用户 | 当前项目 | 按授权执行移动端过程操作 |

6.6.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 新增方案 | 填写专用字段并上传附件 | 方案记录保存且默认已审核通过 |
| 登记人员 | 多选实名制人员 | 一次生成多人登记并自动带出信息 |
| 现场巡视 | 巡检任务完成并关联危大工程后自动同步 | 下方按页签展示每个任务详情 |
| 管控要点 | 点击字典要点数字并选择红/绿 | 记录与字典要点一致 |
| 施工进度 | 输入执行率 | 清单显示施工部位平均进度 |

危大工程日历与异常跟踪（功能ID：F-MHE-07）

6.7.1 功能概述

项目级日历按施工部位计划时间展示危大工程作业安排，并按现场巡视、方案、交底和验收规则生成异常。异常跟踪独立页面支持已关闭/待处理筛选、危大工程名称搜索、批量处置和详情处置，异常同步到个人中心预警中心。

6.7.2 业务流程

进入日历 → 右侧查看月份日历 → 点击日期 → 下方展示该日危大清单台账 → 查看异常跟踪 → 进入异常列表筛选 → 在个人中心预警详情处置或批量处置 → 回写已关闭状态。

6.7.3 数据流程

日历只纳入施工部位 startDate <= day <= plannedEndDate 的清单；异常由 buildCalendarAlerts 规则生成并同步 warning center；详情字段遵循预警中心统一字段。

6.7.4 原型页面

| 页面/入口 | 端侧 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 危大工程日历 | Web/项目 | 左侧概览、右侧日历、当日作业安排台账 |
| 危大工程异常跟踪 | Web/项目 | 独立页面、状态筛选、名称搜索、批量处置 |
| 个人中心预警详情 | Web/个人中心 | 危大预警明细和处置；包含施工部位、危大清单名称，按本节逐字段说明展示 |

6.7.5 交互说明

| 操作 | 触发方式 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入日历 | 项目级进入“危大工程日历” | 左侧展示在施、在施超危、待处理和已关闭概览及类别数量；右侧展示月份日历 | 工程指挥部上下文显示“仅支持项目级使用”的空态 |
| 切换月份 | 点击“上月”“今天”“下月” | 更新日历月份和选中日期；“今天”回到客户端当前日期 | 日期切换失败时保留当前月份并提示 |
| 选择日期 | 点击日历日期单元格 | 高亮选中日期，并在下方作业安排台账展示计划时间覆盖该日的危大清单，包含类别、名称、施工部位、计划/施工时间、责任分包单位和状态 | 该日无安排时显示“该日期暂无危大工程施工安排” |
| 查看作业安排 | 点击作业安排台账行“查看” | 进入危大清单只读详情；返回后仍保留日历当前上下文 | 清单已删除时提示无法查看 |
| 查看异常详情 | 点击左侧异常卡片 | 同步预警中心后进入个人中心预警详情，可按统一预警字段查看并办理 | 未找到对应预警中心任务时提示稍后重试 |
| 进入异常跟踪 | 点击异常跟踪“更多” | 进入独立异常跟踪页，展示分页台账、处理状态筛选、危大工程名称搜索和批量处置入口 | 非项目级上下文不允许进入 |
| 筛选异常 | 选择“待处理/已关闭”并输入危大工程名称，点击“搜索”；点击“重置”清空条件 | 列表按状态和名称关键字过滤；重置恢复全部异常并回到第一页 | 无匹配异常时显示“当前条件下暂无异常” |
| 批量处置异常 | 勾选待处理异常，点击“批量处置”，填写处置说明和附件后确认 | 弹出处置对话框；确认后将所选异常更新为“已关闭”，同步预警中心并清空选择 | 未勾选待处理异常或处置说明为空时阻止提交；确认前可取消 |
| 单条处置异常 | 在异常列表点击“详情” | 进入个人中心预警详情办理；处理后返回列表可看到状态和处理时间更新 | 已关闭异常不提供再次处置入口 |

6.7.6 状态定义与状态机

| 状态/标签 | 进入条件 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 计划日期 | 施工部位计划时间覆盖当前日 | 日历展示工程事件 |
| 异常待处理 | 规则命中且未关闭 | 待处理/红色 |
| 异常已关闭 | 预警中心处置关闭 | 已关闭/绿色 |
| 完工 | 全部施工部位验收合格 | 日历保留历史安排 |

6.7.7 核心实体关系图

危大清单施工部位 → 日历作业事件；过程记录和日期规则 → 异常；异常 → 个人中心预警中心；处置结果回写 alertActions。

6.7.8 字段说明

| 日历与异常跟踪字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 选中日期 | 日期 | 只读/交互 | 当前日历选中日期 |
| 作业安排 | 表格 | 只读 | 当天符合计划时间的危大清单 |
| 处理状态 | 下拉 | 查询 | 待处理/已关闭 |
| 危大工程名称 | 输入框 | 查询 | 按名称关键字搜索 |
| 异常类型 | 标签 | 只读 | 现场巡视、施工条件验收、施工进度、方案交底、安全技术交底等 |

| 个人中心危大工程预警详情字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 预警编号 | 只读文本 | 只读 | 系统生成的危大工程异常预警编号。 |
| 所属模块 | 只读文本 | 只读 | 固定展示“危大工程管理”。 |
| 预警类型 | 只读标签 | 只读 | 来源于日历规则命中的异常类型。 |
| 预警状态 | 只读标签 | 只读 | 展示待处理或已关闭。 |
| 所属项目 | 只读文本 | 只读 | 展示异常所属项目。 |
| 危大清单名称 | 只读文本 | 只读 | 来源于危大清单台账名称 sourceName。 |
| 施工部位 | 只读文本 | 只读 | 取触发异常的危大清单施工部位名称，对应预警记录 location；无值显示“—”。 |
| 预警时间 | 只读时间 | 只读 | 取异常首次产生时间 occurredAt；处置时间单独保存。 |
| 当前处置人 | 只读文本 | 只读 | 展示危大工程异常责任人。 |
| 预警内容 | 只读文本 | 只读 | 展示日历规则生成的异常内容。 |
| 任务类型 | 只读文本 | 只读 | 危大工程异常固定为处置任务。 |

| 个人中心危大工程预警处置字段说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型/控件 | 必填/只读 | 取值来源与校验规则 |
| 处置结果 | 单选 | 必填 | 危大工程异常仅可选“已处置”。 |
| 处置说明 | 多行文本 | 必填 | 最多500字；为空时阻止提交，填写现场处理过程和结果。 |
| 处置附件 | 文件上传 | 选填 | 最多9个文件，可在关闭前上传。 |
| 处置人 | 只读文本 | 只读 | 已关闭时展示本次处置人员。 |
| 处置时间 | 只读时间 | 只读 | 取实际提交处置的时间，单独保存，不替代预警首次产生时间。 |

6.7.9 业务规则与边界

• 只有计划时间覆盖某日的施工部位进入作业安排。

• 超危工程当日现场巡视未完成生成异常；普通危大工程超过一周未巡视生成异常。

• 施工部位超过计划完工且未验收合格生成工程验收异常。

• 方案、交底和过程记录在计划结束前未完成时生成对应异常。

• 异常编号不展示；误报处置不设置；填写处置说明后将状态更新为已关闭，可带附件。

• 个人中心危大工程预警详情展示施工部位和危大清单名称等字段，按本节字段说明展示；异常跟踪支持批量处置。

6.7.10 权限要求

| 角色 | 查看范围 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 项目安全负责人 | 当前项目异常 | 查看、批量处置、详情处置 |
| 个人中心用户 | 本人预警/待办 | 查看详情和处置 |
| 工程指挥部 | 看板待处理异常 | 查看汇总明细 |

6.7.11 验收标准（Given-When-Then）

| Given 前置条件 | When 操作 | Then 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 点击日期 | 日期存在计划安排 | 下方显示对应危大清单台账 |
| 筛选异常 | 选择待处理并输入名称 | 列表只显示命中记录 |
| 批量处置 | 勾选待处理异常并填写说明 | 全部更新为已关闭并同步预警中心 |
| 日历异常详情 | 点击异常 | 跳转个人中心预警详情并可处置 |

附录 A 危大工程状态与枚举

A.1 危大辨识状态

| 状态 | 含义 | 可编辑 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 已保存未提交审批 | 是 |
| 审批中 | 已发起个人中心审批 | 否 |
| 已通过 | 审批完成，√项进入清单 | 否 |
| 已驳回 | 审批人退回 | 是，返回辨识记录页操作栏编辑后提交 |

A.2 危大清单状态

| 状态 | 判断 |
| --- | --- |
| 未开工 | 危大清单没有施工部位（parts 为空）；计划时间和开工时间不参与该状态判断。 |
| 在施 | 清单至少有 1 个施工部位，且并非所有施工部位均已完成危大工程验收并判定合格。 |
| 完工 | 清单至少有 1 个施工部位，且所有施工部位的危大工程验收状态均为“已完成”、结果均为“合格”。 |

A.3 过程记录状态

| 页签 | 状态口径 |
| --- | --- |
| 方案/交底/人员登记/进度 | 保存即已完成/已审核通过，页面不显示审批审核状态 |
| 施工条件验收/危大工程验收 | 合格、不合格；合格记录可推动施工部位完工 |
| 现场巡视 | 有隐患时需关注，无隐患时已完成 |
| 管控要点 | 红色=需整改，绿色=已落实 |

A.4 异常处理状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 待处理 | 预警中心未关闭 |
| 已关闭 | 填写处置说明并关闭预警 |

7. 接口与集成（本模块视角）

7.1 外部系统接口

| 接口/能力 | 输入 | 输出/用途 |
| --- | --- | --- |
| 实体工程分解查询 | 项目ID | 施工部位树供清单选择 |
| 分包单位报审查询 | 项目ID、审批状态 | 已通过分包单位供责任单位选择 |
| 实名制人员查询 | 项目ID、在岗状态 | 人员姓名（岗位）和作业人员详情 |
| 巡检任务详情 | 任务ID列表 | 现场巡视页签展示完整检查项、隐患和无隐患结果 |
| 个人中心待办/预警中心 | 业务任务或预警消息 | 审批办理、预警处置和状态回写 |

7.2 跨模块接口 / 事件

• 危大辨识发起审批时创建个人中心待办。

• 审批通过时触发危大清单来源幂等生成。

• 巡检任务执行完成时，按关联危大工程和施工部位归档现场巡视记录。

• 日历异常刷新时同步个人中心预警中心；处置后回写异常处理状态。

• 字典变更事件刷新辨识、清单、过程页签和看板的管控要点显示。

8. 非功能需求

8.1 性能

• 项目清单、字典和过程记录首屏在常规数据量下 2 秒内完成展示。

• 看板统计在 10 个示例项目、数百条清单和过程记录下可正常渲染，图表和台账互不阻塞。

• 附件上传和预览沿用平台公共能力，单个文件失败不影响同一记录其他字段保存。

8.2 安全与权限

• 所有项目级页面使用当前项目上下文校验，不能通过修改地址访问其他项目数据。

• 指挥部只读汇总数据；项目数据写入必须校验当前项目和用户权限。

• 人员、分包单位和施工部位下拉只展示当前项目授权数据。

• 预警处置保留处置人、时间、说明和附件记录。

8.3 可用性

• 新增、查看、编辑均使用明确页面或详情视图，管控要点统一用数字按钮打开弹窗。

• 所有台账提供空状态、加载状态和错误提示；日期切换按钮可用。

• 长文本和附件在列表中截断展示，详情和预览中完整展示。

8.4 数据一致性与可追溯性

• 辨识、清单、过程管控和看板使用同一项目数据源。

• 管控要点由字典唯一维护，所有页面按描述精确关联。

• 审批、清单生成、过程记录和异常处置均保留创建人、时间和状态。

• 重复辨识规则、清单幂等规则和过程记录默认审核通过规则必须可被测试复现。

9. 本模块版本规划

9.1 当前版本

V1.4 对应 1010 代码包，覆盖工程指挥部看板、项目级字典/辨识/清单/日历、个人中心审批、九类过程管控、移动端清单和异常预警闭环。

9.2 后续规划

| 方向 | 规划内容 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 数据接口化 | 将当前前端示例存储替换为正式 API 和权限服务 | 接口、权限和数据字典评审 |
| 附件治理 | 统一文件服务、版本和在线预览 | 文件服务能力 |
| 监测联动 | 接入监测设备和实时预警 | 监测模块接口和告警口径 |
| 移动端增强 | 优化离线、照片采集和现场定位 | 移动端基础能力 |

10. 附录

10.1 1010 代码映射

| 代码文件 | 职责 | 需求映射 |
| --- | --- | --- |
| src/config/menu.js | 危大工程看板、字典、辨识、清单、日历、移动端菜单和路由 | F-MHE-01/02/03/05/07 |
| src/views/majorHazard/HazardDashboardView.vue | 指挥部五项指标、项目/类别/趋势/过程统计、项目台账 | F-MHE-01 |
| src/views/majorHazard/HazardDictionaryView.vue | 类别描述、超危/监测、管控要点红绿文案 | F-MHE-02 |
| src/views/majorHazard/HazardIdentificationView.vue | 辨识台账、筛选、汇总和管控要点弹窗 | F-MHE-03 |
| src/views/majorHazard/HazardIdentificationFormView.vue | 独立新增/详情页、√/×、计划时间、审批配置 | F-MHE-03 |
| src/views/personalCenter/todoHandlers/TodoMajorHazardIdentificationPanel.vue | 个人中心辨识审批 | F-MHE-04 |
| src/views/majorHazard/HazardListView.vue | 危大清单台账、施工部位展开、管控要点数量 | F-MHE-05 |
| src/views/majorHazard/HazardListFormView.vue | 清单编辑/查看、施工部位和九个过程页签、文件列表 | F-MHE-05/06 |
| src/utils/majorHazardProcessConfig.js | 过程页签配置、字段、必填规则和示例详情数据 | F-MHE-06 |
| src/utils/majorHazardManualStorage.js | 标准库、演示数据、清单状态、日历异常和数据存储 | F-MHE-01~07 |
| src/views/majorHazard/HazardCalendarView.vue | 项目日历、作业安排、类别分布和预警入口 | F-MHE-07 |
| src/views/majorHazard/HazardAlertListView.vue | 异常筛选、名称搜索、批量处置和详情处置 | F-MHE-07 |
| src/views/app/AppBizHazardListView.vue / AppBizHazardDetailView.vue / AppBizHazardProcessView.vue | 移动端危大清单、详情和过程管理 | F-MHE-05/06 |

10.2 待确认问题

• 正式接口接入后，标准库版本和法规依据字段由哪一方维护。

• 巡检任务执行完成后，按关联的危大清单和施工部位自动归档现场巡视记录；避免同一任务重复归档。

• 过程附件正式文件服务的大小、类型和权限策略需由平台公共文件服务确定。

• 指挥部项目台账进入项目清单时的返回上下文需在正式路由中确认；1010 当前实现为看板内明细抽屉。

• 危大工程日历类别分布当前为左侧数量列表，若评审要求饼图，需要在后续版本补充图表组件。

10.3 端到端验收场景

| 场景 | 操作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 标准库与一致性 | 进入字典新增红绿管控要点，再进入辨识、清单和过程管控 | 所有页面显示同一要点和红绿文案 |
| 重复辨识 | 同节点时间重叠再次辨识；换施工部位再次辨识 | 前者阻止并提示，后者允许保存 |
| 审批闭环 | 发起辨识，个人中心通过/驳回 | 通过生成清单；驳回后在辨识记录页操作栏编辑重提 |
| 清单过程 | 新增方案、交底、人员登记、验收、进度和管控要点记录；完成关联危大工程的巡检任务后，查看自动同步的现场巡视记录 | 各新增表单字段专用；附件和默认审核规则正确；现场巡视无手工新增入口 |
| 日历异常 | 切换上月/今天/下月，点击有作业日期并处置异常 | 日历可用；作业台账正确；预警中心状态同步 |
| 指挥部看板 | 点击指标、图表和项目台账查看 | 指标/图表展示对应明细；项目台账可进入项目清单并返回 |
| 清单汇总全量与高亮 | 辨识记录包含√和×两类明细；打开危大工程清单汇总并查看管控要点入口 | 所有已辨识明细均展示，√项管控要点入口高亮，×项仍可查看但不进入危大清单 |

10.4 需求自检清单

• 未使用“是否超过一定规模”字段，统一使用“是否超危”和“超危”展示。

• 未恢复项目 WBS 独立菜单，施工部位来源为基础数据管理实体工程分解。

• 危大计划菜单不在当前模块范围内。

• 过程管控不包含审批审核状态和是否专家论证字段；过程记录默认已审核通过。

• 作业人员登记支持多人选择且不上传附件；现场巡视由巡检完成后自动同步且不上传附件。

• 所有管控要点数字入口使用弹窗，数据来源统一为危大字典配置。

• 个人中心预警详情展示预警编号、施工部位、危大清单名称等字段，支持批量处置和详情处置。